## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Horas estimadas	Horas Insumidas
Instalar Git	2012-08-18	20 minutos	5 minutos
Crear cuenta en GitHub y crear repositorio	18/08/12	20 minutos	60 minutos
Instalar Ruby	18/08/12	20 minutos	46 minutos
Lectura de “no silver bullet “	25/08/12	180 minutos	203 minutos
investigacion sobre personas de la informática	25/08/12	60 minutos	40 minutos
Lectura de software_engineering_missing_in_action	02/09/12	180 minutos	186 minutos
evaluacion	02/09/12	15 minutos	7 minutos
Lectura modelado de dominio	09/09/12	180 minutos	183 minutos
Lectura Análisis_Estimación_y_Planificación_agil	16/09/12	120 minutos	128 minutos
Diagrama de dominio	23/09/12	15 minutos	15 minutos
Pantalla recuperar contraseña	26/09/12	15 minutos	15 minutos
Pantalla crear Evento	26/09/12	15 minutos	15 minutos
Evaluación #2	30/09/12	10 minutos	15 minutos
Investigar Scrum Master	30/09/12	60 minutos	30 minutos